塔梁同步施工测量控制技术

在武汉金桥大道跨铁路桥的研究与应用

张志森， 谭斌

（中国一冶武汉分公司，武汉430080）

摘  要：本文以武汉金桥大道跨铁路桥工程为例，阐述了索塔及主梁挂蓝悬浇同步施工时索道管定位测量技术，对类似索塔与主梁同步施工具有一定的借鉴和参考意义。

关键词： 斜拉桥   塔梁   同步施工   测量控制

1．工程概况

武汉金桥大道跨铁路桥为主跨138m的独塔双索面预应力混凝土箱梁斜拉桥，上跨京广、合武、汉口动车运用所等12股道，且桥梁处在金桥大道的正上方，是武汉大道的控制性工程。

跨铁路桥跨径布置为138＋(81＋41)。索塔顺桥向为柱式结构、横桥向为“A”型，塔肢斜率为1:4.384,钢筋混凝土结构；主梁双不对称结构，桥面宽度由边跨39m宽渐变至主跨49.899m，宽度为国内第一。全桥设20对80根斜拉索，采用扇形双索面，空间三维型式，其桥式布置图如图1示。

图1  武汉金桥大道跨铁路桥桥式布置图(尺寸单位:cm)

为确保施工工期，在索塔中横梁施工完毕后，进行塔梁同步施工技术。塔梁同步施工不同于常规采用的先施工主塔，后施工主梁，相互分离的施工方法，它是在主塔施工没有完成以前，就开始主梁节段的悬臂施工，塔梁施工同步进行，在此过程中同时进行斜拉索的逐步挂设及张拉。

2．测量控制总体思路

采取塔梁同步施工时，由于主塔两侧主梁重量不完全相等、桥面临时荷载偏载、张拉斜拉索控制索力的油压表以及张拉系统的误差等因素，导致索塔受不平衡水平力；当已施工的索塔节段因不平衡受力出现偏位时（主要是纵向偏位），待浇节段也随之偏离主塔设计里程，主梁节段底模标高及索道管坐标发生了变化，通过修正才能确保索塔偏位复位以后的竣工位置以及自身顺直。

解决的基本思路是：利用高精度全站仪架设在主塔两侧的观测点上，对埋设在已施工索塔节段侧壁上的监测棱镜进行实时观测，建立出已施工节段偏位的数学模型，依据此数学模型推算出待浇节段定位的修正数据，从而完成针对塔梁同步施工阶段对塔柱及索道管定位的测量控制。

- 模拟数学模型建立

理想状况下，索塔处于铅垂状态，当索塔受不平衡水平力的作用时，产生水平变形，其变形属于平面弯曲变形，则索塔偏位符合挠曲线方程。

EIv=-1/2Plx2+1/6Px3

变形曲线顶点在塔根部，变形截止点是水平力施加点(对应索塔

斜拉索锚固区域)。水平力施加点以上部分，在不考虑自重前提下，是沿该点切线方向延伸，索塔水平变形模型方程一般形式为:

d=1/2*a(hs)h2-1/6*ah3

其中a为待定系数，h为监测点到塔根部高差，hs为受力点到塔根部高差,d为索塔偏离值。

施工过程中，在主塔两侧不同部位埋设固定监测点，当索塔受不均匀水平力作用时，观测多组数据（h1，d1）、（h2，d2）……（hn，dn），根据建立的数学模型，可以计算出常数a1、a2…… an , 建立矩阵VT=[a1-a,  a2-a…… an-a], 根据最小二乘原理，VTPV=最小，可以解算出待定系数a的最或是值。由于所有的观测值均使用同一台仪器，且由同一人观测，一般认为所获取的数据d是同精度观测，且服从正态分布。

由公式d=1/2*a(hs)h2-1/6ah3 =(1/2*(hs)h2-1/6*h3)*a，结合误差传播定律得出计算结果a的精度是不同的,令1/2*(hs)h2-1/6*h3=m为已知量

Qa=(da)2=(1/m)2(dd)2=(1/m)2Qd

Pa=1/Qa=m2*(1/Qd)=m2*Pd

由此对a进行定权设置 ,设定观测结果d的权值为单位权Pd =1，则计算结果各常数an的权值为Pn=m2。因此，在实际计算过程中，可以取a1、a2…… an 的加权平均值作为常数a的最或是值，即

a=（P1*a1+ P2*a2+……+ Pn*an）/( P1+ P2+……+ Pn)

以上过程根据建立的数学模型和实际观测值，确定了索塔受不平衡水平力所产生的变形的曲线方程。

为确定待浇节段的实际施工位置，还须求得切线方程，由数学模型d=1/2*a(hs)h2-1/6*ah3，通过数学方法可以得出通过挠曲线上的点（hs ，ds ）的切线方程为：

d=1/2*a* hs2*(h- hs)+ds

同样可以得出，在切线上距点（hs ，ds ）距离为L的待求点（hL ，dL）的计算公式：

根据监控理论计算dn在厘米精度范围内浮动，hs>60m，故

k=1/2*a*hs2≈1/2*dn≈0米

则(hL,dL)的计算公式可以简化为

hL=L+hs

dL=k*L+ds=1/2*a*hs2*(hL-hs)+ds

与切线方程相符。所求坐标（hL ，dL）即是索塔在受不平衡水平力作用在点（hs ，ds ）时，距作用点距离为L的待求点的坐标（h为高程，d为索塔偏离值）。

4. 监测点埋设

监测点通过棱镜和觇牌组成一套观测棱镜装置固接在已浇筑节段外侧壁。由数学模型可知，埋设点离受力点越近则模型参数a权值越大，模型建立越准确。跨铁路桥工程索塔纵桥向受力点为索塔第11节段1#斜拉索锚固点(+75.82m)至第13节段5#斜拉索锚固点(+85.28m),分别处于中横梁以下2.38m至以上3.08m范围；则初始监测点由下至上布设在第6节(+50m)、8节(+62m)和11(+74m)节段塔柱侧壁上，在中横梁以上每节均埋设一层监测点作为复核点，每层埋设4套监测点，便于在主塔南北两侧均能监测到主塔的变形情况。监测点埋设力求稳固、不易被破坏，且通视条件良好。

5.监测点观测

塔柱变形观测采用先进的智能型全站仪TCA2003 ,其标称精度为0.5″, ±(1mm + 1×10 - 6D) ，可以实现自动寻找和精确照准目标，不需要人工照准、读数、计算，有利于消除人差的影响、减少记录计算出错的几率，特别是在夜间不需要给标志照明。

对监测点进行初始值观测，为塔梁同步施工时数据处理提供计算起始数据。现场对索塔南北两侧监测点进行连续24小时观测，每两小时进行一次观测，每次观测两测回，并将观测结果按时间绘制变形图。取夜间观测平均值作为监测点初始数据，白天变形数据作为索塔受温度、日照、风力等外部环境影响的综合参考数据。

在塔柱节段施工周期内，对监测点按五种工况进行观测：斜拉索挂索张拉前、斜拉索张拉后、劲性骨架安装定位、索道管检查定位、塔柱模板安装。对塔柱监测点的观测根据每一工况的实际需要与监测点处在在同一稳定时间段，有选择性地对塔柱监测点进行观测。每次观测要认真做好观测记录。

6.待浇段数据修正

将实时观测的监测数据录入到模拟数学模型中，利用编写的程序即可瞬时计算出最后一次斜拉索挂索并初张拉后塔柱受力点（最后挂索的斜拉索锚固点处）的偏离值，据此偏离值归纳出该点曲线的切线方程，由切线方程即可推算出待浇节段定位的修正数据。

7.修正数据复核

为了避免由模拟数学模型推算出的待浇节段定位数据出现差错，对初始监测点和复核点进行张拉前后的观测。由初始监测点纵桥向位移计算出索塔变形系数以及受力点以上的切线方程。并代入复核点的纵桥向位移来验证切线方程的正确性,由此判断模拟数学模型推算出的待浇节段定位数据的可靠性。

8.修正数据监控

在同步施工过程中若出现索塔偏差观测结果较大，则建立的数学模型的改正数也会偏大，此时需要对索塔偏位进行重复观测验证，若测量结果经重复观测验证无误则证明主塔所受的水平不平衡力偏大。采取适当措施(如调整索力方法)纠正较大不平衡力状态。

施工过程中按监控单位提供警戒索塔偏位(5mm)指导现场施工，使索塔偏位在施工过程中处于安全范围以内。

9.主梁线形测量控制

塔梁同步施工对主梁的影响远小于对主塔的影响。在斜拉桥主梁节段施工过程中，由于各种结构参数不可避免与设计值存在差异，导致施工产生结构内力及变形结果与设计预期值存在偏差，这类偏差如不进行控制和调整，则不仅影响到成桥后桥梁运营的效果，并且危及到施工中的结构安全。主梁线形测量控制的实质就是梁段施工周期内，通过测量获取准确的主梁悬浇过程中的各工况的线形数据反馈给监控部门，由监控部门对测量的线形数据进行分析判断，并对偏差提出控制方法，对施工的实施状态进行控制调整，达到对施工误差进行控制的目的。

主梁线性测量的内容主要包括节段的标高、节段的轴线、索塔偏位、预拱度等内容。由于在悬浇施工中主梁标高及轴线对温度变化非常敏感，为了消除日照温差的影响，关键控制施工工序安排在夜晚进行，尤其是线形测量工作选择在温度相对恒定的凌晨（0：00～5：30）进行，在这个时间段内梁体相对较稳定，观测前清除影响主梁线型的多余荷载。主梁的标高线型测量通常按几何水准测量方法，从一个水准点开始，最后闭合到另一个水准点。随着主梁的延伸，观测量增大，必要时可采用两台水准仪同时观测，整个观测过程力求在最短时间内完成。

10. 主塔索道管定位安装测量步骤

1) 对索塔偏位进行观测。

2) 根据塔偏观测结果，按照上述模型实时计算出索道管纵向偏位参数。

3) 横向偏位参数

3-1根据前期劲性骨架横向变形监测结果(初始安装位置—混凝土浇筑完毕后最终位置)设置施工阶段横向偏位参数。

3-2 根据监控提供主塔横撑顶推位移，设置横向偏位参数,方向与3-1相反。

4) 根据监控指令设置高程预抬参数。

5) 根据上述参数最终得出索导管安装坐标。其中 2)需要现场实时计算。3)、4)项可预先准备好。

6) 使用自由架设仪器法，利用定位器对索导管上下口直接测量并用倒链调整至理论位置。

7) 索道管位置调整完毕后进行临时固定，并在固定后松开倒链复检索道管位置，无误后方可进行完全固定。

11. 主梁挂蓝施工索道管定位测量

斜拉桥索道管的定位质量决定了斜拉索的空间位置，直接影响着主梁的线型。为了保证主梁索道管与主塔索道管的相对位置关系，要求主梁与主塔索道管的定位必须以同一基准为依据。根据主梁施工自身结构的前端变形并结合监控指令，对边主梁的索道管测量定位坐标必须予预先修正，使得成桥后索道管位置满足设计要求。

索导管定位安装坐标预修正步骤如下

(1)施工单位向监控单位提供已浇筑节段的主梁特征点线形数据，以及主塔偏位数据。

(2)监控单位根据现有工况及相关测量数据计算并提供下一节段箱梁立模高程，由此得出立模高程改正参数。

(3)挂蓝悬臂施工在混凝土灌注过程中存在自身结构的前端变形。综合考虑计算结果以及静载试验成果。确定索道管安装坐标的修正值。

(4)根据(3)、(4)得出索导管坐标改正参数，并计算出索导管实际施工安装坐标。

12.对监测点观测的精度分析

塔梁同步施工需对固定监测点先进行测量，主要测量高程H和里程X两个参数，其中里程X主要用于确定索塔偏移量。由于高程H在数学计算模型中远远大于里程X偏移量,实测高程H的精度对数学模型的影响可忽略不计。里程的计算公式为：

Xp=X0+S×cosZ cosＡ

Xp为测点X坐标，X0为控制点坐标，Z为竖角，Ａ为方位角。

根据误差传播定律，测点里程X中误差为：

测量仪器采用徕卡TCA2003，标称精度为0.5″，1+1ppm；方位角A最不利取±90度；S取最远距离300米，竖角Z对里程最最不利影响取最大值0度。

角度观测误差来源主要有：仪器误差 M仪 =±0.5″；照准误差（全站仪自动搜索）M照=0″；读数误差（电子读数）M读 =0″，后视建站方位角误差M站 =2″，则

=±2.06″

则在最不利情况下测点里程中误差为

Mx=±3mm

13.索道管安装定位精度分析

对索道管坐标计算公式：

Xp=X0+ScosZcosA    Yp=X0+ScosZsinA   Hp=H0+SsinZ+ i-r

其中p为待测点，S为测距，Z为所测竖角，Ａ为所测方位角。

求导，则有：

dx=cosZcosA×ds-S×sinZcosA（dZ/ρ）－S×cosZsinA（dA/ρ）

dy=cosZsinA×ds-S×sinZsinA（dZ/ρ）+S×cosZcosA（dA/ρ）

dh=sinZ×ds+S×cosZ（dZ/ρ）+di+dr

根据误差传播定律，可知：

根据前面论述，可知： MA=±2.06″，MS=±1.3mm，MZ =0.5″，S取最远距离300米，X、Y、Z最不利情况均不可能同时出现，分别对X、Y、Z的最不利情况进行精度计算:

Mx=±3mm   My=±3mm   Mh=±1.6mm

14．结 语

武汉大道跨铁路桥主索塔斜度大、主跨横梁悬浇节段不对称、结构复杂，施工难度大。该工程已于2011年9月28日正式通车。实践证明，索塔及主梁索道管塔梁同步施工阶段定位测量控制技术是可行的，有效地保证了主塔和横梁的工程进度和质量，对类似工程施工具有一定的借鉴和参考意义。

作者简介：

- 张志森  中国一冶武汉分公司工程师

地址：武汉市江岸区石桥一路6号江岸科技创业中心4号楼9楼

电话：13871419466  E-mail：7549354@QQ.COM

- 谭斌  中国一冶武汉分公司高级工程师

地址：武汉市江岸区石桥一路6号江岸科技创业中心4号楼9楼

电话：15623182272   E-mail：563006036@QQ.COM