TRD水泥土地下连续墙临江超深基坑工程中的应用

潘勋 孙志凌 刘卫 黄俊

中建三局第二建设工程有限责任公司，公司，430074

【摘要】武汉长江航运中心项目，在武汉临江地区首次运用TRD渠式切割水泥土搅拌墙进行基坑施工，在成墙深度和均匀度、连续性、止水性等方面效果显著，满足了超深基坑施工过程中的止水要求，同时减少了基坑降水井的布置，增加了效益，节约了施工工期。

【关键词】TRD、深基坑、临长江、止水帷幕

# 工程概况

武汉长江航运中心项目位于武汉市江岸区沿江大道以西，民生路以南。占地面积为46000平方米，基坑普遍开挖深度在19.3m，局部区域达到28.9m。开挖面普遍位于粉质粘土与粉土（砂）互层，局部已经揭露细砂层。而本工程地下室边线距离长江堤岸最近处仅约60m，受长江水位影响，粉质粘土与粉土粉砂互层、水平向渗透系数稍大，在动水压力作用下易受扰动产生渗水现象，细砂层作为承压水层，水位高，与长江水位联系较大，基坑施工期间对止水帷幕止水及降水要求较高。

项目经多方考虑，首次在武汉地区引进TRD渠式切割水泥土搅拌墙施工工艺，成功的解决了基坑止水帷幕施工难度大，要求高的问题，满足了基坑施工要求。

# 工艺特点

（1）墙体均匀度高，成墙质量好。采用TRD-Ⅲ型渠式切割水泥土搅拌墙设备，三循环成墙工序，即先行挖掘、回撤挖掘、成墙搅拌，墙身内水泥土经多次搅拌，混合充分，墙体强度及均匀性大有提高。

（2）墙体厚度统一均匀，连续性好，截水性能好。TRD水泥土搅拌墙，施工过程连续，墙体除转角外，不存在接头施工缝等隐患，整体连续性良好，墙体水泥土搅拌均匀，抗渗性能良好。

（3）可大大节约工期。TRD渠式切割水泥土搅拌墙，与基坑主体结构工程设计相互独立，可在基坑主体结构之前进行施工，且施工速度较快，可大大节约施工工期。

（4）安全性及环保性好。相对于传统桩机，TRD施工机械重心较低，整体高度较小，不易发生倾斜倾倒现象。且TRD施工机械主要操作过程均在地下墙身内，产生泥浆及废料较少，对环境保护较好。

# 操作要点

## 施工技术准备

1）熟悉及会审图纸：根据建设单位提供的图纸，配备必要的标准图集和规程、规范以及业内资料所用表格。

2）专家评审：因本基坑工程北面紧邻有16层宿舍楼，TRD施工时的卸荷效应对该楼将产生不利影响。组织专家对此部位施工方案进行评审，将16层宿舍楼楼侧原钻孔灌注隔离桩更改为TRD搅拌墙内插型钢，并且对该区域的围护结构设计作了如下调整：

①临近16层宿舍楼范围（内插型钢的TRD三条边范围）在先行切割的过程中，将膨润土用量由原来的100kg/m3提高至150 kg/m3,以提高泥浆比重，增强槽壁稳定。

②将该区段的TRD水泥用量由原来的25%提高到35%，在喷浆时适当增加早强剂，加快提高墙体的早期强度。

## 场地平整硬化、施工区段划分

根据设计图纸要求，以及现场施工平面布置情况，制定施工计划，划分施工区段。同时根据TRD机械施工要求，在TRD搅拌墙成墙位置预备钢板，以保证TRD机械施工平整、稳定，避免地面沉降造成机械倾斜，发生事故。

图3.2本工程基坑TRD施工顺序

## 场地测量放线

根据现场业主监理移交的坐标控制点，用全站仪在每个施工区段的开始、中间、结尾共放置3个坐标基准点，记录水平坐标及竖向高程，并做好保护桩。基准点确定后，利用基准点放出搅拌墙（试成墙）中轴线、墙身边线，地面弹线或撒白灰进行记录，通知相关单位进行放线复核。

## 导向槽、预埋穴挖掘，吊装预埋箱、切割箱

搅拌墙（试成墙）放线确认后，用挖掘机沿试成墙中心线平行方向开挖工作沟槽，沟槽宽约1.4m，深度1.0m（如有障碍应先进行障碍物处理）。在搅拌墙（试成墙）分段一端，用挖掘机开挖深度约4.9m、长度约2m、宽度约1m的预埋箱放置位置，利用吊车将预埋箱吊放入预埋位置内，并做好支撑固定平台，用吊车将切割箱调入预埋箱，利用支撑平台固定。

图3.4预埋箱示意图

## 桩机就位，安装激光经纬仪及测斜仪

TRD搅拌墙桩机自身机械检查完好后，在现场指挥统一指挥下，机械进入施工位置。安装激光经纬仪及测斜仪，对桩机施工行进区间进行检测，以保证搅拌墙成墙位置准确，不偏斜。

## 切割箱连接主机，竖向切割打入

TRD搅拌墙桩机连接切割箱，进入成墙位置，开始竖向切割打入。达到切割箱深度后，返回至预埋箱位置，连接下一段切割箱，返回成墙位置，继续竖向切割打入，直至达到设计成墙深度。施工期间做好记录，对进入不同土层的施工时间，施工难易程度，施工注意事项等，分类注明清楚，便于后期施工借鉴。

图3.6连接切割箱开始竖向打入

## TRD成墙，固化液注入搅拌成墙

TRD桩机竖向切割打入达到设计深度以后，开始水平向切割施工，按照三循环施工原理，在切割箱底注入挖掘液，先水平向切割到位，然后回撤挖掘到原开始施工处，在切割箱底注入固化液，继续水平向切割施工到搅拌墙（试成墙）末端，形成等厚水泥土搅拌连续墙。

需要拆入型钢支撑的区段，在注入固化液，桩机水平切割完成后，应立即用吊车吊入型钢，垂直成墙方向插入搅拌墙中。插入过程应注意保持型钢角度，不能出现偏斜等失误。

图3.7注入固化液，成墙固化

## 拔出切割箱，搅拌墙养护

上述各段施工工序施工完成后，利用吊车将切割箱分段拔出，设备转移至下一工作段进行切割箱养生，准备下一段施工。已形成的搅拌墙，应进行临时性覆盖，面层定期浇水养护，避免大型机械施工扰动。

# 安全、质量、环保控制措施

4.1当天成型墙体应搭接已成型墙体60cm；转角处搭接应为十字搭接，搭接延伸长度为60cm。搭接区域应严格控制挖掘速度，使固化液与混合泥浆充分混合、搅拌，搭接施工中须放慢搅拌速度，保证搭接质量。搭接施工示意图如下：

图4.1-1直线搭接                      图4.1-2转角十字搭接

4.2搅拌墙成墙质量，关键在于搅拌浆液控制。用于浆液的水泥，进场应附质保单，按规定做好原材料复试，水泥按每批每500t做一组原材料试验。挖掘液、固化液搅拌过程中，必须加强浆液搅拌程序及成浆质量检测，挖掘液必要时可添加适量增粘剂和分散剂，固化液必要时可适当添加膨润土和缓凝剂。

4.3成墙允许偏差应符合表4.3-1的规定：

表4.3-1成墙质量及允许偏差值

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙深偏差(mm) | +100/-50 | 自行打入后卷尺检查 |
| 2 | 墙位偏差(mm) | 50 | 挖掘时激光经纬仪、卷尺检查 |
| 3 | 墙厚偏差(mm) | 20 | 卷尺检查 |
| 4 | 墙体垂直度 | ≤1/250 | 倾斜仪实时监控 |

4.4进场的TRD机械设备、浆液搅拌设备、吊车、挖掘机等大型机械设备，必须具备厂家合格证书、说明书及检修证明，确保设备满足正常施工需要。其他小型机械设备，必须经验收合格以后，方可投入使用。

4.5施工期间应对施工人员进行详细安全技术交底及三级安全教育，特种作业人员、大型设备操作人员必须具备相应资格。

4.6对现场产生的废渣、泥浆、沉淀池泥沙，定时清运，运输过程中做好防散落、沿途污染等措施。施工车辆出厂之前，应在洗车池完成清洗，车体干净后，方可上路。

4.7设置专门的排水沟、废浆池，对废水、泥浆等集中处理，防止施工废水、泥浆乱流。

# 结语

本工程基坑采用地下连续墙作为基坑开挖的外围挡土结构，地墙外侧采用TRD渠式水泥土搅拌墙施工至基岩作为落底式止水帷幕。止水帷幕施工完成以后，在后期成墙质量检测、降水井观察、基坑开挖，基坑工程安全度过长江汛期等方面，止水截水效果显著，有效降低了临江地区承压水层中水流渗透及反涌，保证了基坑施工以及周边道路、建筑物沉降安全，且此工法成墙质量良好，施工进度较快，提前主体结构施工，有效节约了工期，减少了降水井布置，取得了较好的经济效益及社会效益。